## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 21.02.2020 | 01.02.2020 | 29.02.2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2020 г.
Смета № , ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ДЕТСКИЙ САД НА 180 МЕСТ
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________1118,907 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________47,101 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________4824,12 |  | чел.час
Приложение 3
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 11. Проемы.
1 | 230 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 проемов | 2.5542 | 251529.16 | 642456
2 | 231 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 п. м | 1.65 | 4187.28 | 6909
3 | 232 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 100 мм | ФССЦ-101-2963 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м | 165 | 62.09 | 10245
Двери.
4 | 233 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 проемов | 1.6077 | 169087.21 | 271842
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 931452
Накладные расходы | [6 empty] | 7624
Сметная прибыль | [6 empty] | 4070
Итоги по разделу 11 Проемы. :
Деревянные конструкции | [6 empty] | 932901
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 10245
Итого | [6 empty] | 943146
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 923207
Машины и механизмы | [6 empty] | 1831
ФОТ | [6 empty] | 6461
Накладные расходы | [6 empty] | 7624
Сметная прибыль | [6 empty] | 4070
Итого по разделу 11 Проемы. | [6 empty] | 943146
Раздел 15. Внутренняя отделка 2 го этажа.
5 | 260 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | ФЕР15-02-016-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.38 | 2911.08 | 36039
6 | 261 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.31 | 2040.67 | 4714
7 | 262 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.42 | 4206.63 | 5973
8 | 263 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | ФЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13.8 | 2058.58 | 28408
9 | 264 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | ФЕР15-04-005-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.87 | 2407.97 | 21359
10 | 265 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | ФЕР15-01-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 поверхности облицовки | 1.105 | 12890.23 | 14244
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 110737
Накладные расходы | [6 empty] | 42672
Сметная прибыль | [6 empty] | 22352
Итоги по разделу 15 Внутренняя отделка 2 го этажа. :
Отделочные работы | [6 empty] | 175761
Итого | [6 empty] | 175761
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 68935
Машины и механизмы | [6 empty] | 2135
ФОТ | [6 empty] | 40640
Накладные расходы | [6 empty] | 42672
Сметная прибыль | [6 empty] | 22352
Итого по разделу 15 Внутренняя отделка 2 го этажа. | [6 empty] | 175761
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [6 empty] | 1042189
Накладные расходы | [6 empty] | 50296
Сметная прибыль | [6 empty] | 26422
Итоги по акту:
Деревянные конструкции | [6 empty] | 932901
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 10245
Отделочные работы | [6 empty] | 175761
Итого | [6 empty] | 1118907
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 992142
Машины и механизмы | [6 empty] | 3966
ФОТ | [6 empty] | 47101
Накладные расходы | [6 empty] | 50296
Сметная прибыль | [6 empty] | 26422
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1118907

## Акт по смете контракта
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2020 г.
Объект строительства: ДЕТСКИЙ САД НА 180 МЕСТ
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | __________________________
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________________________
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ____________________________________________________________________________________________
Приложение 5
Номер этапа, комплекса, вида работ | Наименование выполненных работ (этапа работ) | ед. изм. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ (в тыс. руб., без учета НДС) | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
11 | Раздел 11. Проемы. | м2 | 255.42 | 2753986.32
15 | Раздел 15. Внутренняя отделка 2 го этажа. | м2 | 1238 | 2402652.87
| Итого, руб. |  |  | 5156639.19
| Сумма НДС (20%), руб. |  |  | 1031327.838
| Всего с учетом налогов, руб. |  |  | 6187967.028
Заказчик:
Подрядчик: